## プロジェクト計画シート
プロジェクト計画シート
[7 empty] | 計画継続期間 |  |  |  |  | 実績開始日 |  |  |  | 完了率 |  |  | 実績 (計画超過) |  |  |  |  | 完了率 (計画超過)
アクティビティ | 計画開始日 | 計画継続期間 | 実績開始日 | 実績継続期間 | 完了率 | １０月 |  |  |  | １１月 | [8 empty] | １２月 | [8 empty] | １月
[6 empty] | 18 | 21 | 25 | 28 | 1 | 4 | 8 | 11 | 15 | 18 | 22 | 25 | 29 | 2 | 5 | 9 | 12 | 16 | 19 | 23 | 26 | 30 | 3 | 6 | 10 | 13 | 17 | 20 | 24 | 27
情報整理 | 2021-10-18 | 7 | 2021-10-19 |  | 0%
情報の優先度付け | 2021-10-29 | 7 |  |  | 0%
制作図作成 | 2021-11-07 | 7 |  |  | 0%
環境構築・見直し | 2021-11-14 | 8 |  |  | 0%
各単体テスト | 2021-11-22 | 8 |  |  | 0%
部分設計書をもとに単体テスト | 2021-12-01 | 11 |  |  | 0%
制作図から作成 | 2021-12-12 | 30 |  |  | 0%
バグ修正機能追加 | 2021-01-14 | 14 |  |  | 0%
プレゼン資料作成 | 2021-01-01 | 30 |  |  | 0%

## 角倉予定
内容 | 予定終了日 | 引き伸ばし | 確認実施日
樫本君が書く 大まかでいいよ
情報整理（Excelでまとめる） | 2021-10-22 | 2021-11-01
↓
情報の優先度付け（アンケート実施） | 2021-10-29 | 2021-11-07
↓
優先度に従って制作図作成（用途は随時思考） | 2021-11-07
↓
①開発へ
①開発
↓
環境構築・見直し（Materializeダウンロード済み） | 2021-11-14 | 2021-11-21
↓
各単体テスト（ボタン、ラベル、CSS作成、組み合わせ） | 2021-12-05 | 2021-12-15
↓
部分設計書に従って単体テスト | 2021-01-01 | 2021-01-10
↓
制作図に従って作成 | 2021-01-20 | 2021-01-31
↓
確認 | 2021-01-21 | 2021-02-01
↓
終了